## Hoja1
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Descripción del procedimiento
Nº | Responsable | Actividad | Descripción de la actividad | Objetivos | Metas | Fecha de inicio | Fecha de término | Verificación de actividad
PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
1 | Cuauhtémoc Ramírez Zamora- Coordinador de Control Interno Vladimir Parra Barragán- Director Genral de la CIAPACOV | Instalación del COCODIT | Instalación de Comité de Control de desempeño Institucional | Dar cumplimiento a la instalación del COCODIT para medir el desempeño de la institución | Sesionar periódicamente y de manera calendarizada con el fin de cumplir con los trabajos del comité | Ya se instaló | Ya se instaló | Acta de instalación.
2 |  | Calendarización de las sesiones ordinarias del COCODIT | A través de un programa calendarizado, establecer las fechas y horarios para las sesiones ordinarias del comité | Contar con la programación anticipada para las sesiones del comité de desempeño | Cumplir puntualmente con las sesiones del Comité de Desempeño de acuerdo a la programación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actas de sesión/evidencia fotográfica
3 | Vladimir Parra, Director Genral de la ciapacov. Cuauhtémoc Ramírez, coordinador de control interno | Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés | Se instalará el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés CEPCI | Contar con dicho comité que permita mayor transparencia dentro de la institución y evitar los posibles conflictos de interés. | Sesionar de manera periódica durante el ejercico. Evitar cualquier posible conflicto de interés interno. Conducirnos apegados al código de ética isntitucional. | Enero | Febrero | Acta de sesión/ evidencia fotográfica
4 | Vladimir Parra Barragán, Director General de la CIAPACOV/ integrantes del comité | Seguimiento de la conformación del Comité de Éticay de Prevención de Conflictos de Interés. | Dar un puntual seguimiento en la conformación del CEPCI y su instrumentación | Monitorear la conformación del Comité y su funcionalidad | Cumplir con las tareas del Comité. Sesionar en las fechas establecidas. | enero | Febrero | Actas de sesión/ evidencias fotográficas.
5 | Cuauhtémoc Ramírez Zamora- Coordinador de Control Interno | Aplicación del diagnóstico o cuestionario de Control Interno | Realizar un diagnostico a final de año para analizar en Programa de Trabajo de Control Interno | Conocer la perpectiva sobre el PTCI | Cumplir con dicho diagnóstico anual | Diciembre | Diciembre | Evidencia Documental
6 | Cuauhtémoc Ramírez-coordinador de control interno- Integrantes del COCODIT | Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT | Dar el segumiento a las actas de acuerdos elaboradas en las sesiones del Comité | Dar funcionalidad a dicho comité. | Cumplir con los acuerdos hechos en las sesiones del comité | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Acuerdosd cumplidos
7 | Cuauhtémoc Ramírez-coordinador de control interno. | Revisión y segimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI | Dar seguimiento a los acuerdos llegados durante las sesiones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. | Dar funcionalidad a dicho comité. | Cumplir con todos los acuerdos que se hagan en las sesiones previas. | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Acuerdos cumplidos.
8 | Vladimir Parra-Director General.Cuauhtémco Ramírez-Coordinador de Control Interno. Arturo Torres-Titular del órgano Interno.Integrantes del CCOCDIT | Identificación de los procesos sustantivos de la dependencia o entidad | De acuerdo a la matriz de riesgos, dar seguimiento a los procesos establecidos para la erradicación de los mismos de manera coordinada con las áreas involucradas | Disminuír los riesgos existentes en el organismo así como evitar los posibles riesgos que pudieras darse. | Cumplir con todas las estrategias para la administración de riesgos comprometidos en la matriz para disminuír | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Presentación de las medidas preventivas.
9 | Cuauhtémoc Zamora-coordinador de control interno. Carlos Aguirre-Enlace de administración de riesgos | Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo | Identificar los factores que pudieran originar un posible riesgo para la institución | Buscar los porcesos y las actividades que ayuden a la erradicación de los posibles riesgos | Erradicar los factores que pudieran representar un riesgo en la medida de lo posible | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Evidencias de mesas de trabajo
10 | Vladimir Parra-Titular de la dependencia. Cuauhtémoc Ramírez-Coordinador de ControlInterno. Arturo Torres-Titular del Organo Interno de Control | Implementacion de acciones concretas para que los representantes de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos) apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control | Implementar las aciiones que nos permitan evaluar los mecanismos establecidos oara el programa de control. | Constatar la funcionalidad de dichos mecanismos | Que dicho mecanismo nos permite la mayor eficiencia el el proceso de control interno | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Evidencia de las mesas de trabajo
12 |  | Implementar y operar actividades de control interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 principios a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control | Llevar a cabo las actividades concretas que garanticen la implementación de los elementos de control interno. | Aplicar el Modelo Estandar de Control Interno | A través de la herramineta que ofrece el Modelo Estándar de Control Interno, se concreten y se ejecuten las acciones para un adecuado funcionamineto del Control Interno. | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Evidencias de las mesas de trabajao y sesiones del COCODIT
13 | Cuauhtémoc Ramírez Coordinador de Control Interno | Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos | La identificación de las necesidades de los integrantes del comité para recibir las capacitaciones necesarias que ayuden a la preparación y desarrollo de las y los integrantes en términos de Control Interno. | Contar con la preparación necesaria para llevar a cabo las actividades relacionadas con al Control Interno. | Que los integrantes del Comité de Control de Desempeño Institucional y de Tecnologías recibas las capacitaciones necesarias, así como buscar e identificar las necesidades para solicitar los cursos, capacitaciones, charlas, y todo lo necesario y disponible por las instituciones especializadas | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Evidencias de las actividades.
14 | Vladimir Parra Barragán, Director General. Cuauhtémoc Rmz-Coordinador de Control Interno. Arturo Torres- Titular del Organo Interno de Control | Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII de axcuerdo al formato sugerido en el Acuerdo. | Supervisar de manera detallada y evaluar el Sistema de Control Interno Institucional con la elaboración de una matriz que sirva como guía para definir los criterios de dicha evaluación. | Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. | Cumplir con todos los elementos para el Control Interno que pueda ser reflejado en la evaluación anual. | Noviembre | Noviembre | Matrizdel SCII.
15 | Vladimir Parra- Dir General. Cuauhtémoc Ramírez- Coordinador de Control Interno. | Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades | Dar seguimiento a las observaciones que se puedan llegar a hacer al organismo operador | Dar seguimiento a las observaciones que hagan los entes fiscalizadores al organismo. | Responder y aclarar toda observación realizada al organismo por parte de las autoridades fiscalizadoras | En los plazos establecidos por la autoridad | En los plazos establecidos por la autoridad | Solvencia de las observaciones
16 | titulares de las áreas | Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del acuerdo cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII | Durante las sesiones y mesas de trabajo se podrá identificar las debilidades del Programa que permita la acción por parte de los responsables para buscar las soluciones adecuadas. Así mismo se identificarán las fortalezas del mismo. | Fortalecer cada vez más el PTCI | Con la toma de acciones, una vez identificadas las debilidades, se pueda fortalecer el programa y disminuír en la medida de lo posibles dichas debilidades. | En la identificación de las debilidades | En la identificación de las debilidades. | Actualización del PTCI evidencia de las mesas de trabajo y sesiones ordinarias
17 | Vladimir Parra-Director General.Cuauhtémco Ramírez-Coordinador de Control Interno. Arturo Torres-Titular del órgano Interno.Integrantes del CCOCDIT | Actualización del PTCI | Actualizar el Programa de Trabajo de Control Interno de acuerdo a las necesidades del organismo | Mantener el programa actualizado conforme a las necesidades que el organismo operador presente. | Un Programa de Trabajo adecuado y actualizado en todo momento | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Actualizaciones
18 | Cuauhtémoc Ramírez-coordinador de CI. Carlos Aguirre-Enlace de Admin de Riesgos | Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno con fecha de inciio y de término, y responsable de implementación y medios de verificación | Llevar a cabo la implementación de las acciones acordadas para la mejora del prgrama de control interno | Dar funcionalidad al PTCI | Cumplir con todas las acciones propuestas | 31 DE DIC 23 | 31 DE DIC 23 | Evidencia de las acciones ejecutadas
19 | Vladimir Parra- director General. Cuauhtémoc Ramírez- coordinador de CI | Aplicación y seguimineto de la encuesta de Clima Organizacional | Llevar a cabo una encuesta para conocer el clima organizacional de la institución | conocer la opinión interna para detectar posibles riesgos y fortalezas | Dar seguimiento a la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional | noviemnre 2023 | 2023-12-01 | Encuesta presentada
20 | Cuauhtémoc Ramírez- coordinador de control interno. Juan Carlos González-dir de informática | Implementación de controles minimos necesarios en materia de TIC'S. Diagnóstico de Hardware y Software, mantenimiento de equipo preventivo de hardwere y sortwere. Políticas de hardwere y softwere, diagnóstico de necesidades en equipos de tecnologías de la información. Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de TIC'S | Realizar diagnósticos sobre todos los sistemas de Tennologías de la información que coadyuven al buen funcionamiento del Plan de Trabajo de Control Interno. | Que las TIC'S NOS SIRVAN COMO HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEMTRO DEL ORGANISMO. | A través de l área de informática se brinden las capacitaciones en cuanto a sistemas informáticos, así como gestionar todas aquéllas que sean necesarias para el funcionamiento de las TIC'S del organismo. | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | capacitaciones, cursos, etc.
21 | Vladimir Parra- titular de la dependencia. Cuauhtémoc Ramírez coordinador de control interno | Aplicación de la encuesta de percepción de trámites y servicios | Llevar a cabo una encuesta con usuarios para conocer su opinión sobre el trato y la facilidad para llevar a cabo trámites correspondientes al organismo | Conoces en términos generales la opinión que tiene la ciudadania hacia el organismo | De acuerdo a la percepción ciudadana identificar las debilidades para buscar los mecanismos de corrección. | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Presentación de encuesta
22 | Vladimir Parra-Titular de la dependencia. Cuauhtémoc Ramírez-Coordinador de ControlInterno. Integrantes de COCODIT | Seguimiento a la áreas susceptibles de mejora de sistemas de evaluación de desempeño | Dar el seguimiento a las áreas que se hayan identificado previamente como susceptibles de mejora. | Reforzar las áreas que hayan presentado alguna debilidad de acuerdo a la matriz de riesgos. | Mejorar las condiciones de todas las áreas que presenten un posible riesgo o amenaza. | Durante el ejercicio | Durante el ejercicio | Mesas de trabajo
23 | Cuauhtémoc Ramírez- coordinador de control interno. Arturo Noé Torres Titular del Organo interno de Control | Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el acuerdo | Realizar los reportes trimestrales y presentarlos al comité en función a los establecido en el Acuerdo | Presentar los reportes a los involucrados | Cumplir con los reportes requeridos durante el ejercicio fiscal donde se detallen los avances | trimestral | Trimestral | Reportes
24 |  | Elaboración del informe anual del estado que guarde el sistema de control interno | Elaborar y presentar un informe anual | Por medio del informe hacer del conocimiento de los interesados eñ estado de los trabajos de Control Interno | Llevar a cabo dicho informe donde detalle los avances a los interesados | Segunda semana de diciembre | Segunda semana de diciembre | Reporte